## 【1,000㎡未満】事業変更計画書(第5号様式別紙1‐2)
第５号様式 別紙１-２（施設整備・客室整備・実施設計・備品購入用）
補助事業変更計画書
１．申請内容
変更申請する整備箇所や備品について、具体的に記入してください。
施設整備
（変更前）
〇客室階用エレベーター12基の内、3基を下記の通りバリアフリーに対応したものへ改修する。 ・車椅子使用者用の副操作盤の設置・かご内に鏡と手すりを設置・操作盤に点字を設置し、ボタンは凸文字とする・音声案内を追加 〇地下1階の宴会ロビーに授乳室を設置し、下記の設備を設ける。 ・ベビーベッドの設置・授乳用いすの設置・調乳用給湯器の設置
（変更後）
変更なし
客室整備
（変更前）
車椅子使用者用客室 |  |  |  |  | 9 |  | 室 |  | （客室の出入口幅 |  |  |  |  | 90㎝未満 |  |  |  | 〇 | 90㎝以上）
一般客室※ |  |  |  |  | 3 |  | 室 | （浴室等の出入口幅 | [5 empty] | 75㎝未満 |  |  |  |  | 75㎝以上）
〇館内客室の内、40㎡を3室、また20㎡の8室を改修し40㎡4室として、32㎡の3室も48㎡2室として計9室（改修前14室）に、下記の設備を設け、車椅子使用者用客室として整備する。 ・客室入口有効幅を75cmから90cmへ拡張する。(1室のみ85cm)・浴室等出入口有効幅も80cmとする。 ・ベッドルーム及び浴室等に150cmの回転径のとれるスペースを確保する。 ・スロープを設置し段差を解消する。・手すり、スイッチ等は基準に沿った位置に設置する。 〇館内客室の内、40㎡の3室に下記の改修を行い、一般客室として整備する。 ・客室出入口扉の丁番を交換し、有効幅を75cmから80cmへ拡張する。・スロープを設置し段差を解消する。 ・浴室等の出入口有効幅も75cm以上とし、客室内の通路も75cm以上の幅を確保する。(1室のみ70cm)
（変更後）
車椅子使用者用客室 |  |  |  |  | 7 |  | 室 |  | （客室の出入口幅 |  |  |  |  | 90㎝未満 |  |  |  | 〇 | 90㎝以上）
一般客室※ |  |  |  |  | 3 |  | 室 | （浴室等の出入口幅 |  |  |  |  | 〇 | 75㎝未満 |  |  |  | 〇 | 75㎝以上）
車椅子使用者用客室のうち、20㎡の８室の改修を４室に変更し、40㎡2部屋とし、合計7室（改修前10室）とする。
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室
備品購入
（変更前）
下記のいずれに掲載されているものか選択ください。
| 東京都福祉のまちづくり条例 | [9 empty] | 〇 | ホテル又は旅館における建築設計標準（追補版）
その他（ ）
・客室整備で改修を行った客室で利用することを想定し、シャワーチェア、移乗台(各12台) ・館内移動のため貸し出し用車椅子(３台)を購入する。
（変更後）
下記のいずれに掲載されているものか選択ください。
| 東京都福祉のまちづくり条例 | [9 empty] | 〇 | ホテル又は旅館における建築設計標準（追補版）
その他（ ）
購入予定だった車椅子（品番を記入）が廃盤となったため、購入する車椅子を変更する（変更後品番を記入）
２．スケジュール | [11 empty] | （変更前） |  |  |  |  | （変更後）
| 施工事業者等との契約（購入）予定年月 | [10 empty] | 2024 | 年 | 9 |  | 月 | 2024 |  | 年 | 11 | 月
| 着工（購入）予定年月 | [10 empty] | 2024 | 年 | 10 |  | 月 | 2024 |  | 年 | 12 | 月
| 竣工（納品）予定年月 | [10 empty] | 2024 | 年 | 11 |  | 月 | 2025 |  | 年 | 1 | 月
| 利用開始予定年月 | [10 empty] | 2024 | 年 | 12 |  | 月 | 2025 |  | 年 | 2 | 月
| 施工事業者等への支払予定年月 | [10 empty] | 2025 | 年 | 1 |  | 月 | 2025 |  | 年 | 3 | 月
３．経費明細
施設整備
（変更前） | [20 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  |  | 補助対象経費（税抜） |  |  |  |  | 他の補助金・寄付金等 その他の収入 |  |  |  | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  |  | （B） |  |  |  |  | （C） |  |  |  | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
22000000 |  |  |  | 20000000 | [8 empty] | 4／5 |  |  | 16000000
（変更後）
22000000 |  |  |  | 20000000 | [8 empty] | 4／5 |  |  | 16000000
客室整備
（変更前） | [20 empty] | （単位：円）
|  |  | 総事業費（税込） |  |  | 補助対象経費 （税抜） |  |  |  | 他の補助金・寄付金等 その他の収入 |  |  |  |  | 補助率 |  | 申請額 （1000円未満切捨て）
|  |  | （A） |  |  | （B） |  |  |  | （C） |  |  |  |  | （D） |  | (E)＝(B－C）×(D)
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝未満) | [14 empty] | 4／5 |  | 0
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝以上) |  |  | 110000000 |  |  | 100000000 | [8 empty] | 9／10 |  | 90000000
一般客室※(15㎡未満) |  |  | 550000 |  |  | 500000 | [8 empty] | 3／4 |  | 375000
一般客室※(15㎡以上) |  |  | 11000000 |  |  | 10000000 | [8 empty] | 4／5 |  | 8000000
合計 |  |  | 121550000 |  |  | 110500000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 96000000
（変更後）
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝未満) | [14 empty] | 4／5 |  | 0
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝以上) |  |  | 88000000 |  |  | 80000000 | [8 empty] | 9／10 |  | 72000000
一般客室※(15㎡未満) |  |  | 550000 |  |  | 500000 | [8 empty] | 3／4 |  | 375000
一般客室※(15㎡以上) |  |  | 11000000 |  |  | 10000000 | [8 empty] | 4／5 |  | 8000000
合計 |  |  | 99550000 |  |  | 90500000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 80375000
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室
実施設計 | [20 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  |  | 補助対象経費（税抜） |  |  |  |  | 他の補助金・寄付金等 その他の収入 |  |  |  | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  |  | （B） |  |  |  |  | （C） |  |  |  | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
110000 |  |  |  | 100000 | [8 empty] | 4／5 |  |  | 80000
備品購入
（変更前） | [20 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  |  | 補助対象経費（税抜） |  |  |  |  | 他の補助金・寄付金等 その他の収入 |  |  |  | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  |  | （B） |  |  |  |  | （C） |  |  |  | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
220000 |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 4／5 |  |  | 80000
（変更後）
220000 |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 4／5 |  |  | 80000
[11 empty] | 変更申請金額合計 |  |  |  |  | 96535000
４．資金調達内訳※１
（変更前） | [20 empty] | （単位：円）
区分 |  |  | 資金調達金額 |  |  |  |  | 調達先（名称先） | [6 empty] | 進捗状況等※３
内訳 |  | 自己資金 | 22230000 | [11 empty] | 調達済
|  | 銀行借入金 | 121550000 |  |  |  |  | 〇〇銀行 | [6 empty] | 内諾済
役員借入金
|  | その他 | 100000 |  |  |  |  | △△寄付金 | [6 empty] | 折衝中
|  | 合計※２ | 143880000
（変更後） | [20 empty] | （単位：円）
区分 |  |  | 資金調達金額 |  |  |  |  | 調達先（名称先） | [6 empty] | 進捗状況等※３
内訳 |  | 自己資金 | 22230000 | [11 empty] | 調達済
|  | 銀行借入金 | 99550000 |  |  |  |  | 〇〇銀行 | [6 empty] | 内諾済
役員借入金
|  | その他 | 100000 |  |  |  |  | △△寄付金 | [6 empty] | 内諾済
|  | 合計※２ | 121880000
※１ 補助金は補助事業完了検査終了後に交付されます。「資金調達内訳」には補助金が交付されるまでの間の資金調達方法について記入してください。なお、「資金調達内訳」に補助金を記載することはできません。
※２ 「補助事業に要する経費の合計」と「資金調達金額の合計」とが一致するように記入してください。
※３ 「進捗状況等」については、調達済、内諾済、折衝中など、資金調達の進捗状況等を記入して下さい。
財団記入欄
・色掛け部分のみ記載ください。
・３.申請内容及び4.経費明細に関しては、申請する部分のみ記載ください。
上限額が条件によって異なるため、
実際の申請額と異なる数字が出てくる場合がありますが、
まずは、そのままの数字でご提出ください。
財団と調整の上、申請額を記入していただきます。