## 補助遅延等報告書(第7号様式)
第７号様式（第14条関係）
[5 empty] | 2025 | 年 | 9 | 月 | 1 |  | 日
公益財団法人 東京観光財団理事長 殿
申請者住所（法人の場合、本社所在地）
東京都新宿区山吹町346-60
申請者氏名（法人の場合、商号または名称及び代表者名）
|  | 株式会社東京観光財団 | [7 empty] | 代表者印
代表取締役 観光 太郎
申請宿泊施設所在地
東京都新宿区西新宿2-8-100
申請宿泊施設名
東京MGホテル
宿泊施設バリアフリー化支援補助金に係る補助遅延等報告書
令和〇年☆月▲日付〇公東観産観第△号で交付決定を受けた宿泊施設バリアフリー化支援補助金交付要綱第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．補助事業の進捗状況
令和５年９月着工、令和５年12月竣工、令和６年１月施工事業者等への支払予定だったが、着工が遅れ、事業完了が遅れる見込みである。
２．遅延等の内容及び原因
建築資材不足により確保に時間を要し、着工が遅くなり、工期が後ろ倒しとなった。また、購入予定の備品が廃盤となり、備品購入を変更することとなった。
３．遅延等に対する対応
建築資材確保済み、備品購入の変更等に伴う変更申請中。
４．今後の予定
変更申請承認後、事業内容の変更を実施。令和６年１月竣工、令和６年３月施工事業者等への支払完了予定。
（担当者）
|  |  | 法人名： | 株式会社東京観光財団
|  |  | 所 属： | 資産整備部
|  |  | 住 所： | 東京都新宿区山吹町346-60-100階
|  |  | 電 話： | 03-5579-8463
|  |  | FAX： | 03-5579-8785
|  |  | 担当者名： | 観光 花子
|  |  | E-mail： | shisanseibi@tcvb.co.jp
捨印
（実印）
・色掛け部分のみ記載ください。
・捨印をいただける場合は、捨印欄に押印ください。
・変更申請の有無に関わらず、事業完了（施工業者等への支払）が申請時の予定より遅れる場合は、遅延等報告書の提出が必要となります。遅延等報告書提出後に再度事業完了が遅れる場合は、再度遅延等報告書の提出が必要です。
・事業内容に変更がある場合は、別途変更申請をご提出ください。
登録印
登録印
変更承認を受けている場合、
『なお、本事業は令和○年●月★日付○公東観産観第◆号にて、変更承認を受けています。』と追記ください。日付、文書番号は変更承認通知書に記載されています。
交付決定通知書の日付、 文書番号を記載ください。