## 【1000㎡以上】補助実績報告書(第8号様式 別紙１－２)
第８号様式 別紙１-２（施設整備・客室整備・実施設計・備品購入用）
補助事業実績報告書
１．建物・施設概要
| 建物竣工年月 |  |  | 1990 |  | 年 | 12 |  | 月 |  | 築 | 35 |  | 年
| 延床面積等 |  |  | 地上 |  | 48 |  | 階 | 地下 |  | 3 |  | 階 |  | 195567 |  |  |  | ㎡
| 客室総数 |  |  | 1000 |  |  | 室 | （内 車椅子使用者用客室 | [8 empty] | 1 |  | 室）
２．補助事業内容
実施した整備箇所や備品について、具体的に記入してください。
施設整備
〇客室階用エレベーター12基の内、3基を下記の通りバリアフリーに対応したものへ改修した。 ・車椅子使用者用の副操作盤の設置・かご内に鏡と手すりを設置・操作盤に点字を設置し、ボタンは凸文字とする・音声案内を追加 〇地下1階の宴会ロビーに授乳室を設置し、下記の設備を設けた。 ・ベビーベッドの設置・授乳用いすの設置・調乳用給湯器の設置
客室整備
車椅子使用者用客室 |  |  |  |  | 7 |  | 室 |  |  | （客室の出入口幅 | [6 empty] | 90㎝未満 |  |  |  | 〇 | 90㎝以上）
一般客室※ |  |  |  |  | 3 |  | 室 |  | （浴室等の出入口幅 | [6 empty] | 〇 | 75㎝未満 |  |  |  | 〇 | 75㎝以上）
〇館内客室の内、40㎡を3室、また20㎡の４室を改修し40㎡２室として、32㎡の3室も48㎡2室として計７室（改修前10室）に、下記の設備を設け、車椅子使用者用客室として整備した。 ・客室入口有効幅を75cmから90cmへ拡張(1室のみ85cm)・浴室等出入口有効幅80cm ・ベッドルーム及び浴室等に150cmの回転径のとれるスペースを確保 ・スロープを設置し段差を解消・手すり、スイッチ等は基準に沿った位置に設置 〇館内客室の内、40㎡の3室に下記の改修を行い、一般客室として整備した。 ・客室出入口扉の丁番を交換し、有効幅を75cmから80cmへ拡張・スロープを設置し段差を解消 ・浴室等の出入口有効幅も75cm以上とし、客室内の通路も75cm以上の幅を確保(1室のみ70cm)
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室
備品購入
下記のいずれに掲載されているものか選択ください。
| 東京都福祉のまちづくり条例 | [11 empty] | 〇 | ホテル又は旅館における建築設計標準（追補版）
その他（ ）
・客室整備で改修を行った客室で利用することを想定し、シャワーチェア、移乗台(各12台) ・館内移動のため貸し出し用車椅子(３台)を購入した。
３．スケジュール
| 施工事業者等との契約（購入）年月 | [12 empty] | 2024 |  | 年 | 11 |  | 月
| 着工（購入）年月 | [12 empty] | 2024 |  | 年 | 12 |  | 月
| 竣工（納品）年月 | [12 empty] | 2025 |  | 年 | 1 |  | 月
| 利用開始年月 | [12 empty] | 2025 |  | 年 | 2 |  | 月
| 施工事業者等への支払年月 | [12 empty] | 2025 |  | 年 | 2 |  | 月
４．経費明細
施設整備 | [22 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  | 補助対象経費（税抜） | [6 empty] | 他の補助金・寄付金等 その他の収入 | [5 empty] | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  | （B） | [6 empty] | （C） | [5 empty] | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
22000000 |  |  | 20000000 | [12 empty] | 2／3 |  |  | 13333000 |  |  |  |  | ①
[10 empty] | 既交付決定額 | [8 empty] | 13333000 |  |  |  |  | ②
[10 empty] | ①、②いずれか低い額 | [8 empty] | 13333000
客室整備 | [22 empty] | （単位：円）
|  | 総事業費（税込） |  |  |  | 補助対象経費（税抜） | [5 empty] | 他の補助金・寄付金等 その他の収入 | [5 empty] | 補助率 |  | 申請額 （1000円未満切捨て）
|  | （A） |  |  |  | （B） | [5 empty] | （C） | [5 empty] | （D） |  | (E)＝(B－C）×(D)
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝未満) | [17 empty] | ３／４ |  | 0
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝以上) |  | 88000000 |  |  |  | 80000000 | [11 empty] | ４／5 |  | 64000000
一般客室※(15㎡未満) | [17 empty] | ２／３ |  | 0
一般客室※(15㎡以上) |  | 11000000 |  |  |  | 10000000 | [11 empty] | ３／４ |  | 7500000
合計 |  | 99000000 |  |  |  | 90000000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | - |  | 71500000 |  |  |  | ①
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室 | [11 empty] | 既交付決定額 | [7 empty] | 64333000 |  |  |  | ②
[12 empty] | ①、②いずれか低い額 | [7 empty] | 64333000
実施設計 | [22 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  | 補助対象経費（税抜） | [6 empty] | 他の補助金・寄付金等 その他の収入 | [5 empty] | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  | （B） | [6 empty] | （C） | [5 empty] | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
110000 |  |  | 100000 | [12 empty] | 2／3 |  |  | 66000 |  |  |  |  | ①
[10 empty] | 既交付決定額 | [8 empty] | 66000 |  |  |  |  | ②
[10 empty] | ①、②いずれか低い額 | [8 empty] | 66000
備品購入
クレジットカード・ポイントカード等の利用の有無 | [11 empty] | 有※ | ・ | 無 | [8 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  | 補助対象経費（税抜） | [6 empty] | 他の補助金・寄付金等 その他の収入※ | [5 empty] | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  | （B） | [6 empty] | （C） | [5 empty] | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
220000 |  |  | 200000 | [6 empty] | 100000 | [5 empty] | 2／3 |  |  | 66000 |  |  |  |  | ①
[10 empty] | 既交付決定額 | [8 empty] | 66000 |  |  |  |  | ②
[10 empty] | ①、②いずれか低い額 | [8 empty] | 66000
※クレジットカード・ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用しないでください。支払い時に所持ポイントを使用した場合や、購入時にポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を補助対象経費から控除するため、「他の補助金・寄付金等その他の収入」に記載してください。
[13 empty] | 実績報告額合計 | [5 empty] | 77798000
財団記入欄
Note on W50: 上限額が条件によって異なるため、実際の申請額と異なる数字が出てくる場合がありますが、 まずは、そのままの数字でご提出ください。 財団と調整の上、申請額を記入していただきます。
・色掛け部分のみ記載ください。
・３.申請内容及び4.経費明細に関しては、申請する部分のみ記載ください。
上限額が条件によって異なるため、
実際の申請額と異なる数字が出てくる場合がありますが、
まずは、そのままの数字でご提出ください。
財団と調整の上、申請額を記入していただきます。