## 補助事業変更計画書(5号様式別紙1‐2)
第５号様式 別紙１-２（施設整備・客室整備・実施設計・備品購入用）
補助事業変更計画書
１．申請内容
変更申請する整備箇所や備品について、具体的に記入してください。
施設整備
（変更前）
〇客室階用エレベーター12基の内、3基を下記の通りバリアフリーに対応したものへ改修する。 ・車椅子使用者用の副操作盤の設置・かご内に鏡と手すりを設置・操作盤に点字を設置し、ボタンは凸文字とする・音声案内を追加 〇地下1階の宴会ロビーに授乳室を設置し、下記の設備を設ける。 ・ベビーベッドの設置・授乳用いすの設置・調乳用給湯器の設置
（変更後）
変更なし
客室整備
（変更前）
車椅子使用者用客室 | [5 empty] | 室 |  | （客室の出入口幅 |  |  |  |  | 90㎝未満 |  |  |  | 〇 | 90㎝以上）
一般客室※ | [5 empty] | 室 | （浴室等の出入口幅 |  |  |  |  | 〇 | 75㎝未満 |  |  |  | 〇 | 75㎝以上）
〇館内客室の内、40㎡を3室、また20㎡の8室を改修し40㎡4室として、32㎡の3室も48㎡2室として計9室（改修前14室）に、下記の設備を設け、車椅子使用者用客室として整備する。 ・客室入口有効幅を75cmから90cmへ拡張する。(1室のみ85cm)・浴室等出入口有効幅も80cmとする。 ・ベッドルーム及び浴室等に150cmの回転径のとれるスペースを確保する。 ・スロープを設置し段差を解消する。・手すり、スイッチ等は基準に沿った位置に設置する。 〇館内客室の内、40㎡の3室に下記の改修を行い、一般客室として整備する。 ・客室出入口扉の丁番を交換し、有効幅を75cmから80cmへ拡張する。・スロープを設置し段差を解消する。 ・浴室等の出入口有効幅も75cm以上とし、客室内の通路も75cm以上の幅を確保する。(1室のみ70cm)
（変更後）
車椅子使用者用客室 |  |  |  | 7 |  | 室 |  | （客室の出入口幅 |  |  |  |  | 90㎝未満 |  |  |  | 〇 | 90㎝以上）
一般客室※ |  |  |  | 3 |  | 室 | （浴室等の出入口幅 |  |  |  |  | 〇 | 75㎝未満 |  |  |  | 〇 | 75㎝以上）
[7 empty] | （浴室前通路幅 | [5 empty] | 100㎝未満 |  |  |  | 〇 | 100㎝以上)
車椅子使用者用客室のうち、20㎡の８室の改修を４室に変更し、40㎡2部屋とし、合計7室（改修前10室）とする。
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室
備品購入
（変更前）
下記のいずれに掲載されているものか選択ください。
| 東京都福祉のまちづくり条例 | [8 empty] | 〇 | ホテル又は旅館における建築設計標準（追補版）
その他（ ）
・客室整備で改修を行った客室で利用することを想定し、シャワーチェア、移乗台(各12台) ・館内移動のため貸し出し用車椅子(３台)を購入する。
（変更後）
下記のいずれに掲載されているものか選択ください。
| 東京都福祉のまちづくり条例 | [8 empty] | 〇 | ホテル又は旅館における建築設計標準（追補版）
その他（ ）
購入予定だった車椅子（品番を記入）が廃盤となったため、購入する車椅子を変更する（変更後品番を記入）
２．スケジュール | [10 empty] | （変更前） |  |  |  |  | （変更後）
| 施工事業者等との契約（購入）予定年月 | [9 empty] | 2024 | 年 | 1 |  | 月 | 2024 |  | 年 | 6 | 月
| 着工（購入）予定年月 | [9 empty] | 2024 | 年 | 2 |  | 月 | 2024 |  | 年 | 7 | 月
| 竣工（納品）予定年月 | [9 empty] | 2024 | 年 | 3 |  | 月 | 2024 |  | 年 | 8 | 月
| 利用開始予定年月 | [9 empty] | 2024 | 年 | 4 |  | 月 | 2024 |  | 年 | 9 | 月
| 施工事業者等への支払予定年月 | [9 empty] | 2024 | 年 | 5 |  | 月 | 2024 |  | 年 | 10 | 月
３．経費明細
施設整備
（変更前） | [19 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  | 補助対象経費（税抜） |  |  |  |  | 他の補助金を受ける場合はその対象経費（税抜） |  |  |  | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  | （B） |  |  |  |  | （C） |  |  |  | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
22000000 |  |  | 20000000 | [8 empty] | 2／3 |  |  | 13333000
（変更後）
22000000 |  |  | 20000000 | [8 empty] | 2／3 |  |  | 13333000
客室整備
（変更前） | [19 empty] | （単位：円）
|  | 総事業費（税込） |  |  | 補助対象経費 （税抜） |  |  |  | 他の補助金を受ける場合はその対象経費（税抜） |  |  |  |  | 補助率 |  | 申請額 （1000円未満切捨て）
|  | （A） |  |  | （B） |  |  |  | （C） |  |  |  |  | （D） |  | (E)＝(B－C）×(D)
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝未満) | [13 empty] | ３／４ |  | 0
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝以上) |  | 110000000 |  |  | 100000000 | [8 empty] | ４／5 |  | 80000000
一般客室※(15㎡未満) |  | 550000 |  |  | 500000 | [8 empty] | ２／３ |  | 333000
一般客室※(15㎡以上) | [13 empty] | ３／４ |  | 0
合計 |  | 110550000 |  |  | 100500000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 80333000
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室
（変更後）
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝未満) | [13 empty] | ３／４ |  | 0
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝以上) |  | 88000000 |  |  | 80000000 | [8 empty] | ４／5 |  | 64000000
一般客室※(15㎡未満) |  | 550000 |  |  | 500000 | [8 empty] | ２／３ |  | 333000
一般客室※(15㎡以上) | [13 empty] | ３／４ |  | 0
合計 |  | 88550000 |  |  | 80500000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 64333000
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室
実施設計 | [19 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  | 補助対象経費（税抜） |  |  |  |  | 他の補助金を受ける場合はその対象経費（税抜） |  |  |  | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  | （B） |  |  |  |  | （C） |  |  |  | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
110000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2／3 |  |  | 66000
備品購入
（変更前） | [19 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  | 補助対象経費（税抜） |  |  |  |  | 他の補助金を受ける場合はその対象経費（税抜） |  |  |  | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  | （B） |  |  |  |  | （C） |  |  |  | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
220000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 2／3 |  |  | 66000
（変更後）
220000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 2／3 |  |  | 66000
[10 empty] | 変更申請金額合計 |  |  |  |  | 77798000
財団記入欄
Note on W72: 上限額が条件によって異なるため、実際の申請額と異なる数字が出てくる場合がありますが、 まずは、そのままの数字でご提出ください。 財団と調整の上、申請額を記入していただきます。
・色掛け部分のみ記載ください。
・３.申請内容及び4.経費明細に関しては、申請する部分のみ記載ください。