## 補助事業計画書(1号様式別紙1‐2）
第1号様式 別紙1-２（施設整備・客室整備・実施設計・備品購入用）
補助事業計画書（その１）
１．建物・施設概要（予定含む）
| 建物竣工年月 |  |  |  | 1990 |  | 年 | 12 |  | 月 |  | 築 | 33 |  | 年
| 延床面積等 |  |  |  | 地上 |  | 10 |  | 階 | 地下 |  | - |  | 階 |  | 900 |  |  |  | ㎡
| 客室総数 |  |  |  | 50 |  |  | 室 | （内 車椅子使用者用客室 | [8 empty] | 1 |  | 室）
２．補助金活用実績
| 過去に本補助金を |  |  |  |  | 〇 | 活用あり |  |  | （いつ： |  |  | 〇 | 2022年度 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  | 〇 | 2020年度以前）
初めて
３．申請内容
申請する整備箇所や備品について、具体的に記入してください。
施設整備
〇客室階用エレベーター12基の内、3基を下記の通りバリアフリーに対応したものへ改修する。 ・車椅子使用者用の副操作盤の設置・かご内に鏡と手すりを設置・操作盤に点字を設置し、ボタンは凸文字とする・音声案内を追加 〇地下1階の宴会ロビーに授乳室を設置し、下記の設備を設ける。 ・ベビーベッドの設置・授乳用いすの設置・調乳用給湯器の設置
客室整備
車椅子使用者用客室 | [5 empty] | 9 |  | 室 |  |  | （客室の出入口幅 | [6 empty] | 90㎝未満 |  |  |  | 〇 | 90㎝以上）
一般客室※ | [5 empty] | 3 |  | 室 |  | （浴室等の出入口幅 | [6 empty] | 〇 | 75㎝未満 |  |  |  | 〇 | 75㎝以上）
〇館内客室の内、40㎡を3室、また20㎡の8室を改修し40㎡4室として、32㎡の3室も48㎡2室として計9室（改修前14室）に、下記の設備を設け、車椅子使用者用客室として整備する。 ・客室入口有効幅を75cmから90cmへ拡張する。(1室のみ85cm)・浴室等出入口有効幅も80cmとする。 ・ベッドルーム及び浴室等に150cmの回転径のとれるスペースを確保する。 ・スロープを設置し段差を解消する。・手すり、スイッチ等は基準に沿った位置に設置する。 〇館内客室の内、40㎡の3室に下記の改修を行い、一般客室として整備する。 ・客室出入口扉の丁番を交換し、有効幅を75cmから80cmへ拡張する。・スロープを設置し段差を解消する。 ・浴室等の出入口有効幅も75cm以上とし、客室内の通路も75cm以上の幅を確保する。(1室のみ70cm)
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室
備品購入
下記のいずれに掲載されているものか選択ください。
| 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル | [12 empty] | 〇 | ホテル又は旅館における建築設計標準（追補版）
その他（ ）
・客室整備で改修を行った客室で利用することを想定し、シャワーチェア、移乗台(各12台) ・館内移動のため貸し出し用車椅子(３台)を購入する。
４．事業を請け負う事業者
事業を請け負う事業者は、親会社、子会社、グループ会社等の関連会社※で
| 〇 | ない |  |  |  |  | ある（別途、様式任意の理由書を提出）
※関連会社とは、資本関係のある企業、役員及び社員を兼任している企業、代表者の三親等以内の親族が経営する企業等をさします。
5．国・区市町村等の補助金活用状況
| 〇 | ない |  |  |  |  | ある（申請予定を含む）
(補助金名： 金額： 円）
6．スケジュール
| 施工事業者等との契約（購入）予定年月 | [13 empty] | 2024 |  | 年 | 1 |  | 月
| 着工（購入）予定年月 | [13 empty] | 2024 |  | 年 | 2 |  | 月
| 竣工（納品）予定年月 | [13 empty] | 2024 |  | 年 | 3 |  | 月
| 利用開始予定年月 | [13 empty] | 2024 |  | 年 | 4 |  | 月
| 施工事業者等への支払予定年月 | [13 empty] | 2024 |  | 年 | 5 |  | 月
7．経費明細
施設整備 | [23 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  |  | 補助対象経費（税抜） | [6 empty] | 他の補助金を受ける場合はその対象経費（税抜） | [5 empty] | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  |  | （B） | [6 empty] | （C） | [5 empty] | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
22000000 |  |  |  | 20000000 | [12 empty] | 4／5 |  |  | 16000000
客室整備 | [23 empty] | （単位：円）
|  |  | 総事業費（税込） |  |  |  | 補助対象経費（税抜） | [5 empty] | 他の補助金を受ける場合はその対象経費（税抜） | [5 empty] | 補助率 |  | 申請額 （1000円未満切捨て）
|  |  | （A） |  |  |  | （B） | [5 empty] | （C） | [5 empty] | （D） |  | (E)＝(B－C）×(D)
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝未満) | [18 empty] | 4／5 |  | 0
車椅子使用者用客室 (客室出入口有効幅90㎝以上) |  |  | 110000000 |  |  |  | 100000000 | [11 empty] | 9／10 |  | 90000000
一般客室※(15㎡未満) |  |  | 550000 |  |  |  | 500000 | [11 empty] | 3／4 |  | 375000
一般客室※(15㎡以上) |  |  | 11000000 |  |  |  | 10000000 | [11 empty] | 4／5 |  | 8000000
合計 |  |  | 121550000 |  |  |  | 110500000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | - |  | 96000000
※建築物バリアフリー条例に定める一般客室
実施設計 | [23 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  |  | 補助対象経費（税抜） | [6 empty] | 他の補助金を受ける場合はその対象経費（税抜） | [5 empty] | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  |  | （B） | [6 empty] | （C） | [5 empty] | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
110000 |  |  |  | 100000 | [12 empty] | 4／5 |  |  | 80000
備品購入 | [23 empty] | （単位：円）
総事業費（税込） |  |  |  | 補助対象経費（税抜） | [6 empty] | 他の補助金を受ける場合はその対象経費（税抜） | [5 empty] | 補助率 |  |  | 申請額 （1000円未満端数切捨て）
（A） |  |  |  | （B） | [6 empty] | （C） | [5 empty] | （D） |  |  | （E）＝（B－C）×（D）
220000 |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 100000 | [5 empty] | 4／5 |  |  | 80000
[14 empty] | 申請金額合計 | [5 empty] | 112160000
財団記入欄
・色掛け部分のみ記載ください。
・３.申請内容及び4.経費明細に関しては、申請する部分のみ記載ください。